## 법률 AI 챗봇(LegalChat) 프로그램 목록
프로그램 목록 (Program List)
프로젝트명 |  | 법률 AI 챗봇(LegalChat)
작성일 |  | 2026-06-26
버전 |  | v1.0
No | 프로그램 ID | 프로그램명 | 구분(FE/BE/AI/공통) | 레이어 | 사용 기술/라이브러리 | 주요 기능 설명 | 담당자 | 우선순위 | 완료여부 | 권한 | 비고
▶ 인증/회원
1 | AUTH-001 | 회원가입 | FE/BE | Page/API | React, FastAPI, SQLAlchemy, bcrypt | 이메일·비밀번호 기반 회원가입 및 사용자 생성 | 홍예림(FE)/김의수(BE) | 상 | Y | C | 기본 인증
2 | AUTH-002 | 로그인 | FE/BE | Page/API | JWT, FastAPI, Zustand | 로그인, 로그아웃 및 Access/Refresh Token 관리 | 홍예림(FE)/김의수(BE) | 상 | Y | C, U | 세션 관리
3 | AUTH-003 | 로그아웃 | BE | API | JWT, FastAPI | Refresh Token 삭제 및 로그아웃 처리 | 김의수(BE) | 상 | Y | U
4 | AUTH-004 | 토큰 재발급 | BE | API | JWT, FastAPI | Refresh Token 검증 및 Access Token 재발급 | 김의수(BE) | 상 | Y | U
5 | AUTH-005 | 카카오 소셜 로그인 | FE/BE | Page/API | Kakao OAuth, JWT | 카카오 로그인 및 자동 회원가입 | 홍예림(FE)/김의수(BE) | 상 | Y | C, U | OAuth
6 | USER-001 | 내 정보 조회 | FE/BE | Page/API | React, FastAPI | 사용자 정보 조회 | 홍예림(FE)/김의수(BE) | 중 | Y | R
7 | USER-002 | 내 정보 수정 | FE/BE | Page/API | React, FastAPI | 사용자 정보 수정 | 홍예림(FE)/김의수(BE) | 중 | Y | U
8 | USER-003 | 회원 탈퇴 | BE/AI | API/Service | FastAPI, Pinecone, Kakao API | 회원 삭제, 벡터 데이터 삭제 및 카카오 unlink | 김의수(BE)/허성호(AI) | 중 | Y | D
▶ 채팅 서비스
9 | CHAT-001 | 채팅 세션 생성 | FE/BE | Page/API | React Router, FastAPI | 새로운 채팅 세션 생성 | 홍예림(FE)/김의수(BE) | 상 | Y | C
10 | CHAT-002 | 채팅 세션 목록 조회 | FE/BE | Page/API | React Router, FastAPI | 사용자 채팅 세션 목록 조회 | 홍예림(FE)/김의수(BE) | 상 | Y | R
11 | CHAT-003 | 채팅 메시지 조회 | FE/BE | Page/API | React, FastAPI | 이전 채팅 메시지 조회 | 홍예림(FE)/김의수(BE) | 상 | Y | R
12 | CHAT-004 | 실시간 AI 채팅 | FE/BE/AI | WebSocket/Service | WebSocket, FastAPI, Ollama | 질문 전송, AI 답변 생성 및 메시지 저장 | 홍예림(FE)/김의수(BE)/임건표(AI) | 상 | Y | C, R | 핵심 기능
▶ 문서 관리
13 | DOC-001 | 문서 업로드 | FE/BE | Page/API | React, UploadFile, FastAPI | PDF/HWP/DOCX 업로드 및 파일 검증 | 홍예림(FE)/김의수(BE) | 상 | Y | C
14 | DOC-002 | 문서 목록 조회 | FE/BE | Page/API | React, Zustand, FastAPI | 업로드 문서 목록 및 처리 상태 조회 | 홍예림(FE)/김의수(BE) | 상 | Y | R
15 | DOC-003 | 문서 요약 조회 | FE/BE | Page/API | React, FastAPI | 문서 요약 결과 조회 | 홍예림(FE)/김의수(BE) | 상 | Y | R
16 | DOC-004 | 문서 삭제 | FE/BE | Page/API | FastAPI, SQLAlchemy | 문서 삭제 및 벡터 데이터 제거 | 홍예림(FE)/김의수(BE) | 중 | Y | D
▶ AI 문서 처리
17 | AI-001 | 문서 텍스트 추출(OCR) | BE/AI | Service | PyMuPDF, PaddleOCR, rhwp-python | PDF/HWP/DOCX 텍스트 추출 및 OCR 수행 | 김의수(BE)/허성호(AI) | 상 | Y | C, R | 비정형 문서 처리
18 | AI-002 | 문서 요약 | AI | Service | Ollama, LangChain Ollama | 문서 요약 및 법률 문서 분류 | 허성호(AI) | 상 | Y | C, R | 요약 파이프라인
19 | AI-003 | 벡터 인덱싱 | BE/AI | Service | Pinecone, FlagEmbedding | 문서 청킹, 임베딩 생성 및 벡터 저장 | 김의수(BE)/허성호(AI) | 상 | Y | C | RAG 준비
20 | AI-004 | RAG 검색 | AI | Service | Pinecone | 질문과 관련된 문서 검색 및 컨텍스트 구성 | 허성호(AI) | 상 | Y | R
21 | AI-005 | 답변 생성 | AI | Service | Ollama | 검색 결과 기반 AI 답변 생성 | 임건표(AI) | 상 | Y | R | 핵심 AI
22 | AI-006 | 답변 검증 | AI | Service | Hallucination Service | 답변 검증 및 출처 제공 | 임건표(AI) | 중 | Y | R | 신뢰도 향상
▶ 관리자 기능
23 | ADMIN-001 | 관리자 대시보드 | FE/BE | Admin Page/API | React, FastAPI | 사용자·문서·질문 통계 조회 | 홍예림(FE)/김의수(BE) | 중 | Y | R
24 | ADMIN-002 | 사용자 관리 | FE/BE | Admin Page/API | React, FastAPI | 전체 사용자 조회 및 검색 | 홍예림(FE)/김의수(BE) | 중 | Y | R, U
25 | ADMIN-003 | 문서 관리 | FE/BE | Admin Page/API | React, FastAPI, Pinecone | 문서 조회 및 관리자 삭제 | 홍예림(FE)/김의수(BE) | 중 | Y | R, D
26 | ADMIN-004 | 채팅 관리 | FE/BE | Admin Page/API | React, FastAPI | 채팅 세션 및 메시지 조회 | 홍예림(FE)/김의수(BE) | 중 | Y | R
27 | ADMIN-005 | 로그 및 시스템 상태 조회 | FE/BE | Admin Page/API | Logger, FastAPI | 시스템 로그 및 서버 상태 확인 | 홍예림(FE)/김의수(BE) | 중 | Y | R
총 프로그램 수 | [10 empty] | 27